## Planilha1
Formulário de informações do risco
Evento: 001 | Probabilidade: 50% | Impacto: médio
Descrição: Atraso no desenvolvimento do software causando problemas com o cronograma, sendo necessário a alteração do mesmo
Condições:
Subcondição 1: Atraso na entrega do projeto
Subcondição 2: Implementações não estão em linguagem padrão do software
Subcondição 3: Falta de colaboração e compromentimento da equipe com o cronograma
Plano de Ação:
Sub. 1. Caso o atraso de 10 dias ocorra devera ser feito um novo cronograma com alteração nos prazos de entrega
Sub. 2. A equipe de desenvolvimento deverá deixar a linguagem do software padrão
Sub. 3. Caso ocorra deverá ser instaurada uma reunião com os membros e aberta a cogitação de novos funcionarios na equipe
Valores de cada Caso:
Caso 1. Valor cobrado por 10 dias no atraso da entrega do software será de R$ 11.246,98
Caso 2. Valor será calculado caso a equipe demore a padronizar o projeto em no maximo 5 dias será cobrado um valor de R$ 5.623,45
Caso 3. Valor será calculado no abandono do funcionário sera cobrado um valor de R$ 8.735,15

## Planilha2
Formulário de informações do risco
Evento: 002 | Probabilidade: 80% | Impacto: alto
Descrição: Risco caso um dos integrantes deixe a equipe ou fique indisponivel por motivos de saúde, férias e ausência.
Condições:
Subcondição 1: Funcionário deixou a equipe:
Subcondição 2: Funcionário indisponível por motivo de saúde:
Subcondição 3: Funcionario goze de férias ou ausencia superior o igual a 30 dias
Plano de Ação:
Sub. 1. Caso o funcionario deixe a equipe dividir as delegaçoes entre os membros da equipe ate a contratação ou substituição do funcionario
Sub. 2. Caso o funcionario fique ausente num periodo menor do que 15 dias cabe ao gerente da equipe contratar um free lancer para ocupar a vaga, caso não consigatratar da forma do caso 1
Sub. 3. caso o funcionário goze de férias ou fique ausente durante 30 dias ou mais contratar um free lancer para ocupar a vaga.
Valores de cada Caso:
Caso 1. Valor será o valor total do projeto divido em media por funcionario que resaltaria no valor total de R$ 8.735,22
Caso 2. Valor será calculado caso funcionario fique no maximo 15 dias afastado que resaltará em um valor de R$ 3.359,67
Caso 3. Valor será calculado na ausencia do funcionário afastado 30 dias que resaltará no valor de R$ 6.719,34

## Planilha3
Formulário de informações do risco
Evento: 003 | Probabilidade: 90% | Impacto: altissimo
Descrição: Risco de negócio surgimento de imprevistos com os recursos de desenvolvimento
Condições:
Subcondição 1: Problemas de licença com o software de desenvolvimento
Subcondição 2: Atraso com o desenvolvimento
Subcondição 3: Equipamentos com problemas atrasando o desenvolvimento
Plano de Ação:
Sub. 1. Caso o software de desenvolvimento apresente falhas com a licença entrar em contato com a empresa representante dentro de 1 dia
Sub. 2. Caso o software não esteja com as linguagens em padrões, implementações causando erros no codigo fonte do software
Sub. 3. Caso os equipamentos apresentem problemas contratar nova empresa que disponibilizem equipamentos novos em até 5 dias
Valores de cada Caso:
Caso 1. Valor cobrado pelo atraso no desenvolvimento decorrente problemas tecnicos R$ 1.081,21
Caso 2. Valor cobrado pelo atraso em padronizar o software em até 3 dias R$ 3.374,07
Caso 3. Valor será cobrado como novo orçamento de equipamentos de desenvolvimento R$ 3.836,0

## Planilha4
Formulário de informações do risco
Evento: 004 | Probabilidade: 95% | Impacto: altissimo
Descrição: Risco de não comprimento com as exigencias do cliente
Condições:
Subcondição 1: Equipe de desenvolvimento com dificuldade na modelagem
Subcondição 2: Cliente não satisfeito com o software
Subcondição 3: Não alcance dos requisitos
Plano de Ação:
Sub. 1. Caso a equipe de modelagem tenha dificuldade na modelagem contatar equipe de comunicação para dar conhecimento dos dados em até 1 dia
Sub. 2. Contatar a equipe de comunicação e o cliente em até 3 dias para resolução de possiveis problemas com as exigencias do software
Sub. 3. Caso todos os requisitos não sejam atendidos sera feito a documentação de um lavantamento de requisitos com o cliente
Valores de cada Caso:
Caso 1. Valor cobrado pelo atraso da modelagem e falta de integração entre os membros da equipe R$ 767,20
Caso 2. Valor cobrado pelo atraso de convação da equipe e cliente R$ 2.301,6
Caso 3. Valor será cobrado pelo novo levantamento de requisitos atendendo as exigencias do cliente R$ 29.920,9

## Planilha5
Formulário de informações do risco
Evento: 004 | Probabilidade: 95% | Impacto: altissimo
Descrição: Risco de não comprimento com as exigencias do cliente
Condições:
Subcondição 1: Equipe de desenvolvimento com dificuldade na modelagem
Subcondição 2: Cliente não satisfeito com o software
Subcondição 3: Não alcance dos requisitos
Plano de Ação:
Sub. 1. Caso a equipe de modelagem tenha dificuldade na modelagem contatar equipe de comunicação para dar conhecimento dos dados em até 1 dia
Sub. 2. Contatar a equipe de comunicação e o cliente em até 3 dias para resolução de possiveis problemas com as exigencias do software
Sub. 3. Caso todos os requisitos não sejam atendidos sera feito a documentação de um lavantamento de requisitos com o cliente
Valores de cada Caso:
Caso 1. Valor cobrado pelo atraso da modelagem e falta de integração entre os membros da equipe R$ 767,20
Caso 2. Valor cobrado pelo atraso de convação da equipe e cliente R$ 2.301,6
Caso 3. Valor será cobrado pelo novo levantamento de requisitos atendendo as exigencias do cliente R$ 29.920,9