## Planilha1
Formulário de informações do risco
ID do evento: 001 | Data: 20/08/2018 | Probabilidade: 50% | Impacto: alto
Descrição: Atraso no desenvolvimento do software deixara sua funcionalidade
reduzida e podendo ocorrer erros por falta de testes.
Refinamento/contexto:
Subcondição 1: Atraso na entrega da documentação do projeto
Subcondição 2: Implementações podem não estar em conformidade com os
padrões do software
Subcondição 3: Interfaces do componente ainda não foram consolidadas e podem
não estar em conformidade com outros componentes
Mitigação/monitoração:
Gerenciamento/plano de contingência/disparo:
1. Atraso de custo de 767,20 por dia
Estado Atual: Em espera
Autor:
Autorizado:

## Planilha2
Formulário de informações do risco
ID do evento: 002 | Data: 20/08/2018 | Probabilidade: 80% | Impacto: alto
Descrição: Risco caso um dos integrantes deixe a equipe ou fique indisponivel por
motivos de saúde, férias e ausência.
Refinamento/contexto:
Subcondição 1: Funcinário deixou a equipe:
Subcondição 2: Funcinário indisponivel por motivo de saude:
Subcondição 3: Funcionario goze de férias ou ausencia superior o igual a 30 dias
Mitigação/monitoração:
1. Caso o funcionario deixe a equipe dividir as delegaçoes entre os membros da
equipe ate a contratação ou substituição do funcionario
2. Caso o funcionario fique ausente num periodo menor do que 15 dias cabe ao
gerente da equipe contratar um free lancer para ocupar a vaga, caso não consiga
tratar da forma do caso 1
3. caso o funcionario goze de férias ou fique ausente durante 30 dias ou mais
contratar um free lancer para ocupar a vaga.
Gerenciamento/plano de contingência/disparo:
Caso 1
1 DIA - 223.98
15 DIAS - 3.359,67
30 DIAS - 6.719,34
Estado Atual: Em espera
Autor:
Autorizado:

## Planilha3
Formulário de informações do risco
ID do evento: 003 | Data: 20/08/2018 | Probabilidade: 30% | Impacto: critico
Descrição: Conflito entre os participantes da organização ou do projeto
Refinamento/contexto:
Subcondição 1: conflitos internos dos participantes do projeto
Subcondição 2: disputa de funções e reputação dentro do projeto
Subcondição 3: falta de pagamento e alto custo para o projeto
Mitigação/monitoração:
1. Cobranças superiores por situações pessoas e não de acordo com o projeto
2. Elaborar reuniões para evitar conflitos entre a equipe e atraso no projeto
3. Comunicar gerente de projeto para que o mesmo toma as deciçoes cabiveis
Gerenciamento/plano de contingência/disparo:
Acompanhar o trabalho em equipe para que não ocorra conflitos e
desentendimentos entre os envolvidos no projeto e notificar o gerente para
realizar as medidas cabiveis a todos da equipe
Estado Atual: Em espera
Autor:
Autorizado:

## Planilha4
Formulário de informações do risco
ID do evento: 004 | Data: 20/08/2018 | Probabilidade: 30% | Impacto: critico
Descrição: Conflito entre os participantes da organização ou do projeto
Refinamento/contexto:
Subcondição 1: conflitos internos dos participantes do projeto
Subcondição 2: disputa de funções e reputação dentro do projeto
Subcondição 3: falta de pagamento e alto custo para o projeto
Mitigação/monitoração:
1. Cobranças superiores por situações pessoas e não de acordo com o projeto
2. Elaborar reuniões para evitar conflitos entre a equipe e atraso no projeto
3. Comunicar gerente de projeto para que o mesmo toma as deciçoes cabiveis
Gerenciamento/plano de contingência/disparo:
Acompanhar o trabalho em equipe para que não ocorra conflitos e
desentendimentos entre os envolvidos no projeto e notificar o gerente para
realizar as medidas cabiveis a todos da equipe
Estado Atual: Em espera
Autor:
Autorizado:

## Planilha5
Formulário de informações do risco
ID do evento: 005 | Data: 20/08/2018 | Probabilidade: 30% | Impacto: critico
Descrição: Conflito entre os participantes da organização ou do projeto
Refinamento/contexto:
Subcondição 1: conflitos internos dos participantes do projeto
Subcondição 2: disputa de funções e reputação dentro do projeto
Subcondição 3: falta de pagamento e alto custo para o projeto
Mitigação/monitoração:
1. Cobranças superiores por situações pessoas e não de acordo com o projeto
2. Elaborar reuniões para evitar conflitos entre a equipe e atraso no projeto
3. Comunicar gerente de projeto para que o mesmo toma as deciçoes cabiveis
Gerenciamento/plano de contingência/disparo:
Acompanhar o trabalho em equipe para que não ocorra conflitos e
desentendimentos entre os envolvidos no projeto e notificar o gerente para
realizar as medidas cabiveis a todos da equipe
Estado Atual: Em espera
Autor:
Autorizado: