## Planilha1
Formulário de informações do risco
Evento: 001 | Probabilidade: 50% | Impacto: Medio
Descrição: Risco no agraso no desenvolvimento do software deixara sua funcionalidade reduzida e podendo ocorres erros por falta de teste
Condições:
Subcondição 1: Atraso na entrega da documentação do projeto.
Subcondição 2: Implementações podem não estar em conformidade com so padrões
Subcondição 3: Interfaces do componente ainda não foram consolidadas e podem não esta em conformidade com outros componentes
Plano de Ação:
Sub. 1. Equipe da documentação terá que dividir as tarefas para que a entregue ocorra no previsto.
Sub. 2. A equipe terá verificar e alinhar com o levantemento de requisitos sobre as implantações de um modo mais analitico.
Sub. 3. Equipe desenvolvimento terá que fazer uma reunião e verificar o que falta para ser implantado para conseguir seguir o cronograma.
Valores de cada Caso:
Caso 1. Valor de atraso por dia é de R$ 767,20
Caso 2. Valor de atraso por dia é de R$ 767,20
Caso 3. Valor de atraso por dia é de R$ 767,20

## Planilha2
Formulário de informações do risco
Evento: 002 | Probabilidade: 80% | Impacto: alto
Descrição: Risco caso um dos integrantes deixe a equipe ou fique indisponivel por motivos de saúde, férias e ausência.
Condições:
Subcondição 1: Funcionário deixou a equipe:
Subcondição 2: Funcionário indisponível por motivo de saúde:
Subcondição 3: Funcionario goze de férias ou ausencia superior o igual a 30 dias
Plano de Ação:
Sub. 1. Caso o funcionario deixe a equipe dividir as delegaçoes entre os membros da equipe ate a contratação ou substituição do funcionario
Sub. 2. Caso o funcionario fique ausente num periodo menor do que 15 dias cabe ao gerente da equipe contratar um free lancer para ocupar a vaga, caso não consigatratar da forma do caso 1
Sub. 3. caso o funcionário goze de férias ou fique ausente durante 30 dias ou mais contratar um free lancer para ocupar a vaga.
Valores de cada Caso:
Caso 1. Valor será o valor total do projeto divido em media por funcionario que resaltaria no valor total de R$ 8.735,22
Caso 2. Valor será calculado caso funcionario fique no maximo 15 dias afastado que resaltará em um valor de R$ 3.359,67
Caso 3. Valor será calculado na ausencia do funcionário afastado 30 dias que resaltará no valor de R$ 6.719,34

## Planilha3
Formulário de informações do risco
ID do evento: 003 | Data: 20/08/2018 | Probabilidade: 30% | Impacto: critico
Descrição: Conflito entre os participantes da organização ou do projeto
Refinamento/contexto:
Subcondição 1: conflitos internos dos participantes do projeto
Subcondição 2: disputa de funções e reputação dentro do projeto
Subcondição 3: falta de pagamento e alto custo para o projeto
Mitigação/monitoração:
1. Cobranças superiores por situações pessoas e não de acordo com o projeto
2. Elaborar reuniões para evitar conflitos entre a equipe e atraso no projeto
3. Comunicar gerente de projeto para que o mesmo toma as deciçoes cabiveis
Gerenciamento/plano de contingência/disparo:
Acompanhar o trabalho em equipe para que não ocorra conflitos e
desentendimentos entre os envolvidos no projeto e notificar o gerente para
realizar as medidas cabiveis a todos da equipe
Estado Atual: Em espera
Autor:
Autorizado:

## Planilha4
Formulário de informações do risco
ID do evento: 004 | Data: 20/08/2018 | Probabilidade: 30% | Impacto: critico
Descrição: Conflito entre os participantes da organização ou do projeto
Refinamento/contexto:
Subcondição 1: conflitos internos dos participantes do projeto
Subcondição 2: disputa de funções e reputação dentro do projeto
Subcondição 3: falta de pagamento e alto custo para o projeto
Mitigação/monitoração:
1. Cobranças superiores por situações pessoas e não de acordo com o projeto
2. Elaborar reuniões para evitar conflitos entre a equipe e atraso no projeto
3. Comunicar gerente de projeto para que o mesmo toma as deciçoes cabiveis
Gerenciamento/plano de contingência/disparo:
Acompanhar o trabalho em equipe para que não ocorra conflitos e
desentendimentos entre os envolvidos no projeto e notificar o gerente para
realizar as medidas cabiveis a todos da equipe
Estado Atual: Em espera
Autor:
Autorizado:

## Planilha5
Formulário de informações do risco
ID do evento: 005 | Data: 20/08/2018 | Probabilidade: 30% | Impacto: critico
Descrição: Conflito entre os participantes da organização ou do projeto
Refinamento/contexto:
Subcondição 1: conflitos internos dos participantes do projeto
Subcondição 2: disputa de funções e reputação dentro do projeto
Subcondição 3: falta de pagamento e alto custo para o projeto
Mitigação/monitoração:
1. Cobranças superiores por situações pessoas e não de acordo com o projeto
2. Elaborar reuniões para evitar conflitos entre a equipe e atraso no projeto
3. Comunicar gerente de projeto para que o mesmo toma as deciçoes cabiveis
Gerenciamento/plano de contingência/disparo:
Acompanhar o trabalho em equipe para que não ocorra conflitos e
desentendimentos entre os envolvidos no projeto e notificar o gerente para
realizar as medidas cabiveis a todos da equipe
Estado Atual: Em espera
Autor:
Autorizado: